## 4657进程表
山东建筑大学毕业设计（论文）工作进程表
班级 | 数科222 | 学生姓名 | 林重帆 | 指导教师 | 夏传良
设计（论文）题目 |  | 基于求解旅行商问题的蚁群算法的设计与实现
时间（按两周填写） |  | 应完成的工作内容 |  | 检查情况
1-2 |  | 1.对任务书详细解读，明确了任务的要求和需求分析。 2.对外文文献进行了翻译。 3.查找相关的文献。 |  | 详细描述。 手签 日期
3-4 |  | 1.完成外文翻译 2.阅读有关可视化和蚁群算法相关文献。 3.复习数据结构有关图论的算法。
5-6 |  | 1.学习python和PyQt5图形界面框架等相关知识点的学习 2.根据需求分析画出学习流程图
7-8 |  | 1.利用Python完成算法的实现 2.对后端代码进行调试。
9-10 |  | 1.利用PyQt5图形界面完成动态可视化的设计与实现 2.进行功能的调试与验证。 3.记录每次测试出现的错误并逐步改正。
11-12 |  | 1.完成系统各项功能的整合、设计与实现，并为毕业设计演示答辩做好充分准备。 2.完成毕业设计说明书基本框架的撰写，明确章节结构及主要内容。
教务处制
注：“应完成的工作内容”、“检查情况”两栏应详细填写检查监督情况，并有指导教师签字及检查日期。